## kpi
medir eficiencia y eficacia | Total | 100% | 3.54
de cada 100 casas solo van a 70 | Demora | 57.63% | 2.04
pasan muy rapido | Ideal | 42.37% | 1.5
https://www.youtube.com/watch?v=MTXPr8h1kAg
Productividad
santa rosa
san martin |  | depende de la demanda
Metricas ultimos 3 meses | Mes | Meta de recolección | Frec. de recolección | Incumplimientos | Eficaz | Eficiente | Efectividad
Frecuencia de recolección | Noviembre | 8 | 4 | 4 | 50% | 0% | 0%
Tiempo entre cada recolección | Diciembre | 10 | 3 | 7 | 30% | -40% | -12%
Tiempo total de ambos | Enero | 9 | 4 | 5 | 44.44% | -11.11% | -4.938%
Tiempo total |  | meta | producción
Tiempo ideal
Demoras en la recolección
| Mes | Frec. de recolección | Incumplimientos | Total Ideal
| Noviembre | 4 | 4 | 8 |  |  | 100% | 4 | 100% | 3
| Diciembre | 3 | 7 | 10 |  |  | 125% | 5 | 233.3% | 7
| Enero | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  | 333.3% | 10
| Mes | Frec. de recolección | Meta | Incumplimientos | Incump (%) |  | 100% | 4
| Noviembre | 4 | 8 | 4 | 100% |  | 200% | 8
| Diciembre | 3 | 10 | 7 | 233.3% |  | 225% | 9
| Enero | 4 | 9 | 5 | 125%
| Mes | Frec. de recolección | Total Ideal | Incumplimientos | Incump (%)
| Noviembre | 4 | 8 | 4 | 100%
| Enero | 4 | 9 | 5 | 125%
| Diciembre | 3 | 10 | 7 | 233.3%

## pareto
INADECUADA GESTIÓN EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUIOS
Causas | Nivel de prioridad | Promedio acumulado
Inadecuada frecuencia de recolección | 8 | 18.6% | 8
Deficiente plan de recolección | 7 | 34.88% | 15
Escasa cobertura de recolección | 6 | 48.84% | 21
Ciudadanos insatisfechos | 5 | 60.47% | 26
Equipamiento viejo o en mal estado | 5 | 72.09% | 31
Alta morosidad de impuestos | 4 | 81.4% | 35
Escasos vehículos de recolección | 3 | 88.37% | 38
Personal poco comprometido | 3 | 95.35% | 41
Escasa supervisión | 2 | 100% | 43
Nivel de prioridad según el proyecto
Alta | 10
Media | 5
Baja | 1
Intervalos | "1 - 10 "
Causas | Prioridad | FI | F.R. | F.R.A. | 80-20
Inadecuada frecuencia de recolección | 8 | 8 | 18.6047 | 18.6047 | 80
Deficiente plan de recolección | 7 | 15 | 16.2791 | 34.8837 | 80
Escasa cobertura de recolección | 6 | 21 | 13.9535 | 48.8372 | 80
Ciudadanos insatisfechos | 5 | 26 | 11.6279 | 60.4651 | 80 | 43 | 100%
Equipamiento viejo o en mal estado | 5 | 31 | 11.6279 | 72.093 | 80 | 8 | 18.6%
Alta morosidad de impuestos | 4 | 35 | 9.3023 | 81.3953 | 80
Escasos vehículos de recolección | 3 | 38 | 6.9767 | 88.3721 | 80
Personal poco comprometido | 3 | 41 | 6.9767 | 95.3488 | 80
Escasa supervisión | 2 | 43 | 4.6512 | 100 | 80
Total | 43
|  | frecuencia acumulada | frec relativa | FR acumulada
https://www.youtube.com/watch?v=MHZY6g3shjY

## plan
Acción | Actividad | Responsable | Supervisor | Fase | Detalle de actividad | Entregable | Responsable | Actor | Descripción
Definir el lenguaje Frontend | XAML | Velasquez Rosas Henry Alexander | Chiroque Peña David Daniel | Inicio | Análisis del negocio. Modelado del negocio. | Modelado del negocio | Velásquez Rosas Henry Alexander | Usuario | Es quien genera los residuos solidos que el recolector recogerá.
Definir el lenguaje Backend | C# | Velasquez Rosas Henry Alexander | Chiroque Peña David Daniel | Elaboración | Análisis de requerimientos. Formulación del proyecto. Análisis de factibilidad. | Factibilidad del proyecto | Velásquez Rosas Henry Alexander | Recolector | Es quien se desplaza a cada punto de recolección y lleva los residuos al relleno sanitario.
Definir la Base de datos | Firebase | Velasquez Rosas Henry Alexander | Chiroque Peña David Daniel | Construcción | Modelado del sistema. Implementación y pruebas. | Prototipado de las apps | Velásquez Rosas Henry Alexander
Definir la arquitectura de software. | MVVM | Velasquez Rosas Henry Alexander | Chiroque Peña David Daniel | Transición | Despliegue del producto. Entrega de documentación. | Lanzamiento de las apps | Velásquez Rosas Henry Alexander | Actor | Descripción
[8 empty] | Administrador | Registra los productos o materiales con los que se trabajará, tales como botellas, papel y metales. Además, será quien registre a cada recolector contratado y quien les asigne la tarea de ir a los hogares que trabajen con este sistema, previa solicitud de recojo hecha por el cliente
[8 empty] | Recolector | Es quien después de ingresar a la aplicación con sus credenciales, podrá registrar o afiliar a cada cliente interesado. Podrá ver y mapear las solicitudes que se le asignaron, revisar los datos del cliente para luego seguir la ruta trazada por la aplicación. Además, podrá ingresar los pesos de cada material previo pesado, para luego poder hacer el pago en efectivo al cliente.
[8 empty] | Usuario | Es quien luego de ingresar sus credenciales podrá solicitar el recojo de los materiales reciclables con los que dispone.
Gestión de recolección de residuos
Fase de Generación de residuos
Fase de Recolección de residuos
[5 empty] | Fase de Disposición de residuos |  |  |  |  | Administrador
Recolector
[5 empty] | Desplazamiento a los puntos de generación |  |  |  |  | Usuario
Recoger residuos
Llevar residuos al relleno sanitario

## factibilidad
| Tipo | Ítem | Costo (S/) |  | # | Insumo / Material | Criterio | Costo mensual (S/)
1 | Máquina | Desktop i5 10ma generación - Intel Core - 8 GB RAM | 3200 |  | 1 | Energía eléctrica | Duración del proyecto | 120
2 | Máquina | Laptop de 5ta generación – Intel Core – 4 GB RAM | 2200 |  | 2 | Conexión a internet | Duración del proyecto | 160
3 | Máquina | Móvil Android version 9 - 3 GB RAM | 600 |  | Costo parcial: |  |  | 280
4 | Herramienta | Office 365 Professional Plus – 3 licencias | 125
5 | Herramienta | Bizagi Modeler | 0 |  | # | Recurso humano | Costo fijo (S/)
6 | Herramienta | StarUML | 0 |  | 1 | Gerente General | 2800
7 | Herramienta | Firebase | 0 |  | 2 | Sub-gerente | 2000
8 | Herramienta | Udemy | 60 |  | 3 | Practicante | 1200
9 | Insumo / Material | Energía eléctrica | 120 |  | 4 | Practicante | 1200
10 | Insumo / Material | Conexión a internet | 160 |  | Costo parcial: |  | 7200
6465
# | Integrante | Costo unitario (S/) |  |  | # | Máquina / Herramienta / Equipo | Costo fijo (S/)
1 | Gerente General | 2800 |  |  | 1 | Desktop i5 10ma generación - Intel Core - 8 GB RAM | 3200
2 | Sub-gerente | 2000 |  |  | 2 | Laptop de 5ta generación – Intel Core – 4 GB RAM | 2200
3 | Practicante | 1200 |  |  | 3 | Móvil Android version 9 - 3 GB RAM | 600
4 | Practicante | 1200 |  |  | 4 | Office 365 Professional Plus – 3 licencias | 125
|  | 7200 |  |  | 5 | Bizagi Modeler | 0
[5 empty] | 6 | StarUML | 0
# | Descripción | Costo parcial (S/) |  |  | 7 | Firebase | 0
1 | Costo de la mano de obra. | 7200 |  |  | 8 | Udemy | 60
2 | Costo de las máquinas, herramientas, materiales e insumos. | 6465 |  |  | Costo parcial: |  | 6185
xxxxxxxx
|  | # | Tipo | Descripción | Costo parcial (S/)
|  | 1 | Operativo | Costo parcial de los recursos humanos | 7200
|  | 2 | Técnico | Suma de costos parciales correspondientes a las máquinas, equipos, herramientas, materiales e insumos fijos. | 6465
|  | Costo total: |  |  | 13665

## recursos técnicos
# | Integrante | Cantidad | Descripción | # | Máquina | Cantidad
1 | Subgerente | 1 unidad | Responsable de la supervisión del avance en todas las etapas del proyecto. Puede contribuir en el desarrollo. | 1 | Desktop i5 10ma generación - Intel Core - 8 GB RAM | 1 unidad
2 | Desarrollador | 1 unidad | Responsable de la fase de desarrollo e implementación de los sistemas en base a la documentación existente. | 2 | Laptop de 5ta generación – Intel Core – 4 GB RAM | 1 unidad
3 | Analista | 1 unidad | Responsable del análisis del negocio y modelado del sistema como propuesta, justificando su futuro desarrollo. Puede contribuir en el desarrollo. | 3 | Móvil Android versión 9 - 3 GB RAM | 1 unidad
|  |  |  | # | Herramientas | Descripción
|  |  |  | 1 | Office 365 Professional Plus – 3 licencias | Suite de Microsoft que nos permite trabajar con las herramientas de Office de toda la vida y las herramientas de colaboración más actuales.
|  |  |  | 2 | Bizagi Modeler | Herramienta de modelamiento de procesos de negocio que permite visualizar y documentar.
|  |  |  | 3 | StarUML | Herramienta de modelado de sistemas utilizando el lenguaje de modelado unificado y de sistemas.
|  |  |  | 4 | Firebase | Plataforma móvil, cuya función es desarrollar y facilitar la creación de apps de elevada calidad de una forma rápida.
|  |  |  | 5 | Udemy | Plataforma de cursos online
|  |  |  | # | Insumo / Material | Descripción
|  |  |  | 1 | Energía eléctrica | Energía por el uso de máquinas.
|  |  |  | 2 | Conexión a internet | Uso del servicio de internet.
|  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MdxIuZA7DYc |  |  |  | crear un CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN en excel
https://www.youtube.com/watch?v=cqhMP9rlbG0

## crono-act-gantt
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA
MR. JED INGENIERIA & DESARROLLO S.R.L
INICIO DEL PROYECTO: |  |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12
[5 empty] | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
INICIO
ANÁLISIS DEL NEGOCIO | Palacios Crisanto Belén Emilia | 100% | 2022-11-21 | 2022-11-24
MODELADO DEL NEGOCIO |  | 100% | 2022-11-23 | 2022-11-26
ELABORACIÓN
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | Velásquez Rosas Henry Alexander | 100% | 2022-11-26 | 2022-11-29
FORMULACIÓN DEL PROYECTO |  | 100% | 2022-11-28 | 2022-11-30
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD |  | 100% | 2022-11-29 | 2022-12-03
CONSTRUCCIÓN
MODELADO DEL SISTEMA | Velásquez Rosas Henry Alexander | 100% | 2022-12-03 | 2022-12-06
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS |  | 45% | 2022-12-06 | 2022-12-12
TRANSICIÓN
DESPLIEGUE DEL PRODUCTO | Palacios Crisanto Belén Emilia | 25% | 2022-12-12 | 2022-12-15
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |  | 80% | 2022-12-14 | 2022-12-18
=y(G$5>=$D7;G$5<=$E7)
=y(G$5>=$D7;G$5<=??) | https://www.youtube.com/watch?v=cqhMP9rlbG0 |  |  | min: 32
=((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1)
=y(G$5>=$D7;G$5<=((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1))

## limitantes
# | Aspecto | Descripción
1 | Pandemia | No se puedo realizar encuestas de forma presencial, en cambio, se realizaron de manera virtuales.
2 | Equipos | Se presentaron inconvenientes técnicos en ciertos equipos por parte de los integrantes durante las ultimas fases del proyecto.
3 | Plataformas | Las aplicaciones depende de la disponibilidad de la plataforma Firebase.

## beneficio económico
Inversión única | Precio de Venta | Utilidad
13665 | 30000 | 16335
Cabe señalar que el precio de venta corresponde a la venta del software por empresa que lo adquiera
Utilidad de la mejora | Costo total de la mejora | Relación Beneficio / Costo
16335 | 13665 | 1.1954
26372.52 | 9819.05 | 2.6859
Inversión única | Precio de venta | Utilidad
13665 | 60000 | 46335
Utilidad de la mejora | Costo total de la mejora | Relación Beneficio / Costo
46335 | 13665 | 3.3908